## Costos Software
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
AM SOLUTIONS, TU BODEGA, ANDRES MUÑOZ | [8 empty] | Ingrese información en celdas blancas, solamente; las celdas sombreadas se rellenan automáticamente. Escriba Tarifas, Roles y más en la pestaña DATOS.
| INTRODUZCA LAS VARIABLES DE ESTIMACIÓN, A CONTINUACIÓN |  | FASE |  | HORAS ESTIMADAS | REAL HORAS
ESFUERZO DE GESTIÓN DE PROYECTOS % | 60% |  | Requisitos del negocio |  | 240 | 240
ESFUERZO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS % | 20% |  | Especificaciones funcionales |  | 60 | 60
ESFUERZO DE LA OFICINA DE CONTROL DEL PROYECTO % | 20% |  | Diseño detallado |  | 350 | 350
EL TOTAL DEBE SER 100% -------------------> | 100% |  | Código y prueba unitaria |  | 600 | 600
DURACIÓN DE LA JORNADA LABORAL EN HORAS | 6 |  | Pruebas del sistema |  | 100 | 100
FECHA ESTIMADA DE INICIO | 2023-02-02 |  | Pruebas de aceptación del usuario |  | 60 | 60
FECHA DE FINALIZACIÓN ESTIMADA CALCULADA | 2023-08-05 |  | Gerente de Proyectos |  | 400 | 400
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO EN SEMANAS | 26.2857 |  | Encargado de Control de Proyectos |  | 400 | 400
|  |  | Encargado de Gestión de Proyectos |  | 400 | 400
FASE ACTIVIDAD | ESFUERZO DE TRABAJO ESTÁNDAR % | TAMAÑO DEL EQUIPO DE FASE | HORAS DE ESFUERZO DE TRABAJO COMPUTADO | DURACIÓN CALCULADA DE LA TAREA EN SEMANAS | COSTO PROMEDIO CALCULADO DE LOS RECURSOS POR HORA | COSTO ESTIMADO | FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA TAREA CALCULADA | ESFUERZO DE TRABAJO COMPUTADO EN DÍAS | DURACIÓN CALCULADA DE LA TAREA EN DÍAS
Requisitos del negocio | 10% | 2 | 240 | 4 | 16250 | 3900000 | 2023-03-02 | 40 | 20
Especificaciones funcionales | 10% | 1 | 60 | 2 | 32500 | 1950000 | 2023-03-16 | 10 | 10
Diseño detallado | 10% | 2 | 350 | 5.8333 | 16250 | 5687500 | 2023-04-25 20:00 | 58.3333 | 29.1667
Código y prueba unitaria | 30% | 2 | 600 | 10 | 16250 | 9750000 | 2023-07-04 20:00 | 100 | 50
Pruebas del sistema | 20% | 2 | 100 | 1.6667 | 16250 | 1625000 | 2023-07-16 12:00 | 16.6667 | 8.3333
Pruebas de aceptación del usuario | 20% | 1 | 60 | 2 | 32500 | 1950000 | 2023-07-30 12:00 | 10 | 10
EL TOTAL DEBE SER 100% -------------------> | 100% |  | 1410 | 25.5 |  | 24862500 |  | 235 | 127.5
Gerente de Proyectos | 60% |  | 400 | 25.5 | 7000 | 2800000 |  | 66.6667 | 127.5
Oficina de Control de Proyectos | 20% |  | 400 | 25.5 | 6000 | 2400000 |  | 66.6667 | 127.5
Oficina de Gestión de Proyectos | 20% |  | 400 | 25.5 | 5000 | 2000000 |  | 66.6667 | 127.5
|  | GESTIÓN DE PROYECTOS | 1200 |  |  | 7200000
|  | ESTIMACIÓN DE HORAS DE PROYECTO DE REFERENCIA | 2610 |  |  | 32062500
|  |  |  | INGRESE CONTINGENCIA DE RIESGO | 10% | 3206250
[5 empty] | ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO DE REFERENCIA | 35268750
|  |  |  | ESTIMACIÓN MÍNIMA DEL PROYECTO | -15% | 29978437.5
|  |  |  | ESTIMACIÓN MÁXIMA DEL PROYECTO | 15% | 40559062.5
| LÍDER TÉCNICO | ANALISTA | DESARROLLADOR PRINCIPAL | DESARROLLADOR | RECURSOS PARA CLIENTES EMPRESARIALES | FALTA EL RECUENTO | COSTOS POR HORA DEL PROYECTO
TARIFA POR HORA | 6000 | 6000 | 7500 | 6500 | 3000
ASIGNACIÓN DE RECUENTO DE RECURSOS
REQUISITOS DEL NEGOCIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 600
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 300
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 875
CÓDIGO Y PRUEBA UNITARIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1500
PRUEBAS DEL SISTEMA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 250
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 300
[6 empty] | HORAS DE RECURSOS | 3825
[6 empty] | HORAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS | 1200
[6 empty] | TOTAL DE HORAS DE PROYECTO | 5025

## Materiales y Consumibles
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
DESCRIPCIÓN |  | CONSUMIBLES $ | MATERIALES $ | Totales
1 | Diseño de interfaz de usuario | 50000 | 100000 | 150000
2 | Desarrollo del módulo de inicio de sesión | 50000 | 100000 | 150000
3 | Pruebas de integración | 50000 | 100000 | 150000
4 | Desarrollo del módulo de notificaciones | 50000 | 100000 | 150000
5 | Desarrollo del módulo de base de datos | 50000 | 100000 | 150000
6 | Pruebas de rendimiento | 50000 | 100000 | 150000
7 | Diseño de iconos | 50000 | 100000 | 150000
8 | Desarrollo del módulo de búsqueda | 50000 | 100000 | 150000
9 | Pruebas de usabilidad | 50000 | 100000 | 150000
TOTAL |  | 450000 | 900000 | 1350000

## Cosolidado
PLANTILLA DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
ESTIMACIÓN POR HORAS Y RRHH | 40559062.5
MATERIALES | 900000
CONSUMIBLES | 1350000
SERVICIOS EXTERNOS | 3209700
TOTAL | 46018762.5

## Evaluacion de Proveedores
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
BIEN O SERVICIO: |  | Proveedor de hosting
PROVEEDOR | CUMPLIMIENTO Y ENTREGA |  | CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA |  | DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS |  | SERVICIO POSTVENTA |  | PRECIO |  | CAPACIDAD INSTALADA |  | SOPORTE TÉCNICO |  | CALIFICACION TOTAL
| Calificación | 30% | Calificación | 0% | Calificación | 0% | Calificación | 0% | Calificación | 70% | Calificación | 10% | Calificación | 0%
Dongee | 4 | 1.2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 5.2
HOSTINGER | 5 | 1.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 5.5
IONOS | 5 | 1.5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 2 | 0 | 5.5
infranetworking | 5 | 1.5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.4 | 5 | 0.5 | 4 | 0 | 3.4
BIEN O SERVICIO: |  | Proveedor de dominio
PROVEEDOR | CUMPLIMIENTO Y ENTREGA |  | CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA |  | DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS |  | SERVICIO POSTVENTA |  | PRECIO |  | CAPACIDAD INSTALADA |  | SOPORTE TÉCNICO |  | CALIFICACION TOTAL
| Calificación | 0% | Calificación | 0% | Calificación | 0% | Calificación | 0% | Calificación | 0% | Calificación | 0% | Calificación | 0%
Dongee | 2 | 0.6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 4.6
HOSTINGER | 4 | 1.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 5.2
IONOS | 5 | 1.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 2 | 0 | 5.5
infranetworking | 4 | 1.2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.4 | 5 | 0.5 | 4 | 0 | 3.1
BIEN O SERVICIO: |  | Proveedor de servicios de seguridad web
PROVEEDOR | CUMPLIMIENTO Y ENTREGA |  | CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA |  | DOCUMENTACIÓN Y GARANTÍAS |  | SERVICIO POSTVENTA |  | PRECIO |  | CAPACIDAD INSTALADA |  | SOPORTE TÉCNICO |  | CALIFICACION TOTAL
| Calificación | 10% | Calificación | 25% | Calificación | 100% | Calificación | 0% | Calificación | 0% | Calificación | 0% | Calificación | 0%
Dongee | 5 | 1.5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2.8 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 4.8
bluehosting | 4 | 1.2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 5 | 0 | 5.2
IONOS | 4 | 1.2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.4 | 2 | 0.2 | 2 | 0 | 2.8
godaddy.com | 3 | 0.9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2.8 | 4 | 0.4 | 4 | 0 | 4.1
| Criterios de Calificación Definida | PUNTAJE |  | RESULTADO
|  | 4,5 - 5,0 |  | Excelente - Proveedor confiable y recomendado.
|  | 3,9 - 4,4 |  | Bueno - Proveedor confiable.
|  | 3,0-3,8 |  | Regular - Proveedor poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
|  | 0,0 - 2,9 |  | No Confiable - Proveedor NO confiable. Restringido.

## Evaluación Financiera
Comparación de Precios entre diferentes proveedores
[8 empty] | ESTADÍSTICAS POR PRODUCTO |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1
PRODUCTO / SERVICIOS | CANTIDAD | PROVEEDOR 1 | PROVEEDOR 2 | PROVEEDOR 3 | PROVEEDOR 4 | PROVEEDOR 5 | PROVEEDOR 6 | PRECIO MÁS BAJO | PRECIO PROMEDIO | PRECIO MÁS ALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Proveedor de hosting | 1 | 1225000 | 3010800 | 3788660 | 5358248 |  |  | 1225000 | 3345677 | 5358248
Proveedor de dominio | 1 | 59216 | 43900 | 0 | 81185 |  |  | 0 | 46075.25 | 81185
Proveedor de servicios de seguridad web | 1 | 0 | 155000 | 0 | 720000 |  |  | 0 | 218750 | 720000
Total |  | 1284216 | 3209700 | 3788660 | 6159433 | 0 | 0

## DATOS
DATOS DE ESTIMACIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE
ROL DEL PROYECTO | TARIFA POR HORA | CÓDIGO DE ESTIMACIÓN | MIN | MÁXIMO
Gerente de Proyectos | 7000 | 001A | -30% | 50%
Encargado de Control de Proyectos | 6000 | 002B | -15% | 30%
Encargado de Gestión de Proyectos | 5000 | 003C | -5% | 15%
Líder Técnico | 6000 | 004D | -15% | 15%
Analista | 6000 | 005E | 95% | 0.15
Desarrollador Principal | 7500 | 006F | -15% | 0.15
Desarrollador | 6500 | 007G | 195% | 15%